## Planilha1
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Responsável
Projeto criado e configurado no github | Projeto com códigos, tabelas e requisitos como backlog, documentação dentro de um repositório organizado | Importante | Muito Pequeno | 3 | 2 | SPRINT 01 | Lucas Miralha
Diagrama de visão de negócio | Diagrama de apresentação de como funciona o negócio | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 01 | Michel
Protótipo do Site Institucional (Figma) | A pagina deve conter informações sobre o contexto, objetivo e justificativa do nosso projeto junto a um Index (página inicial). | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 01 | Guilherme Silva
Tela de Simulador Financeiro (Calculadora) | Tela da calculadora financeira com informações baseado no nosso negócio. | Essencial | Médio | 8 | 2 | SPRINT 01 | Guilherme Silva
Ferramenta de Gestão de Projeto funcionando (Trello) | Trello funcionando e organizado | Essencial | Muito Pequeno | 3 | 2 | SPRINT 01 | Breno
Requisitos na Ferramenta (Trello) | Requisitos incluídos e organizados no Trello | Importante | Muito Pequeno | 3 | 2 | SPRINT 01 | Breno
Documentação do Projeto v1 | Documentação explicando nosso projeto na versão v1 | Essencial | Grande | 13 | 3 | SPRINT 01 | Richard
Tabelas Criadas no MySQL - Protótipo | Criação das tabelas: Usuários, Sensores, Empresas, Monitoramento e Alertas | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 01 | Breno
Execução de Script de Inserção de Registro | Comandos para inserção de registros dentro do Script | Importante | Muito Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 01 | Breno
Execução de Script de Consulta de Dados | Comandos para verificar a inserção de registros dentro do Script | Importante | Muito Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 01 | Breno
Arduino - Ligando e Funcionando | Arduino montado com sensor LM-35 e funcionando | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | SPRINT 01 | Richard
Arduino - Rodar Código | Rodar código do nosso sensor no Arduino IDE | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 01 | Richard
Setup de Client de Virtualização | Setup da Máquina Virtual (VMLinux) | Importante | Muito Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 01 | Michel
Linux instalado em VM local | Sistema operacional Linux instalado na Oracle VirtualBox (VM) | Desejável | Muito Pequeno | 3 | 2 | SPRINT 01 | Michel
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Atualização da ferramenta Github e Documentação com novos requisitos e com novos arquivos | Importante | Médio | 8 | 1 | SPRINT 02 | Lucas Miralha / Guilherme Silva (Documentação)
Planilha de Riscos do Projeto | Planilha de Riscos para observar quais os possíveis riscos, sua probabilidade e impacto no negócio, a ação que deve ser tomada e como evitar-lo ou mitigar-lo | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 02 | Lucas Miralha
Especificação da Dashboard | Dashboard com informações do eixo X e Y sobre nosso negócio, junto com o gráfico e labels | Importante | Grande | 13 | 3 | SPRINT 02 | Guilherme Silva
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Site já feito com HTML/CSS/JS funcionando localmente | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 02 | Richard
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Dashboard feita com ChartJS para gráfico com registros do Sensor | Essencial | Muito Grande | 21 | 2 | SPRINT 02 | Guilherme Silva
Site Estático Cadastro e Login – Local | Telas de Cadastro e Login em nosso Site local com caixas de email, senha e nome de usuário | Essencial | Grande | 13 | 2 | SPRINT 02 | Michel
Diagrama de Solução | Diagrama técnico onde há a explicação de como funcionará o nosso negócio de forma mais técnica e aprofundada | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 02 | Breno
Ferramenta de Gestão (Trello) Atualizada | Atualização da ferramenta Trello com requisitos novos e a adição de ATAs e Regras dentro da equipe | Importante | Muito Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 02 | Breno
BackLog da Sprint | Sprint Backlog onde temos os requisitos da Sprint a serem entregues em um tempo determinado | Essencial | Grande | 13 | 2 | SPRINT 02 | Lucas Miralha
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem lógica de Script de Dados e Tabelas no MySQL versão v1 | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 02 | Michel
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Tabelas criadas e seu Script já feitos dentro do BD Local | Importante | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 02 | Breno
Simulação da integração do Sistema (Utilização do Sensor + Gráfico) | Integração de registros do Sensor para o gráfico funcionando em nível de simulação | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 02 | Richard
Usar API Local / Sensor | Utilização da API para transferência de registros do Sensor para o Banco de Dados | Importante | Grande | 13 | 3 | SPRINT 02 | Richard
Instalação do MYSQL na VMLinux e Inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Transferência de Dados do Arduino para o MySQL (Banco de Dados) que está instalado dentro da VMLinux | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 02 | Guilherme Silva
Validação da solução técnica | Validação de Diagrama de solução técnica com o Professor de SO | Importante | Médio | 8 | 1 | SPRINT 02 | Lucas Miralha
Fluxograma do Suporte | Fluxograma de Suporte para representação gráfica do processo de atendimento ao cliente de uma empresa | Importante | Médio | 8 | 2 | SPRINT 03 | Lucas Miralha
Ferramenta HelpDesk | Utilização da Ferramenta HelpDesk para gerir e resolver problema de clientes | Essencial | Grande | 13 | 2 | SPRINT 03 | Breno
Documento de Mudança | Documento de mudança para caso haja mudança de autoridade ou de endereço | Desejável | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 03 | Guilherme Silva
Integração do Projeto na VM | Transferência do Projeto do local para a Máquina Virtual (VM) | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 03 | Michel
Site Institucional Dinâmico HTML/CSS/JavaScript com Dashboard | Site Institucional completo e dinâmico com Dashboard | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 03 | Guilherme Silva
Integração dos Registros do Arduino IDE no Banco de Dados | Transferência do Registros do Sensor LM-35 para o Banco de Dados | Essencial | Grande | 13 | 3 | SPRINT 03 | Richard
Site Dinâmico Login e Cadastro - HTML/CSS/JavaScript | Login e Cadastro terminado no Site Institucional Dinâmico | Importante | Médio | 8 | 2 | SPRINT 03 | Michel
Manual de Instalação | Manual de Instalação do Sensor LM-35 | Desejável | Médio | 8 | 1 | SPRINT 03 | Lucas Miralha
Total | 335 | 335
SP1 | 73 | 111
SP2 | 165 | 112
SP3 | 97 | 112
FINAL | 0 | 0
Média | 111 a 112 | 111 a 112
Integrantes | Pontuações
Lucas Miralha | 53
Breno | 46
Richard | 81
Guilherme Silva | 105
Michel | 58