## Planilha1
ID | Descrição do risco | Tipo do risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de risco (P x I) | Ação | Como?
1 | Atrasos de integrantes da Equipe | Recursos Humanos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Ficar atento a prazos e Scrum Master da semana ficar sempre cobrano tais atividaades
2 | Ausência dos Integrantes na Aula | Recursos Humanos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Passando a matéria ao integrante que se ausentou para não ficar com disparidade técnica por conta disso
3 | Desligamento de Algum Integrante | Recursos Humanos | 2 | 2 | 4 | Evitar | Caso aconteça, avisar préviamente sobre o que estaria sentindo e o que estaria pensando em fazer, para o grupo já tomar medidas preventivas como separar as tarefas do integrante que saiu entre o resto.
4 | Atraso nas Entregas | Organização | 1 | 3 | 3 | Evitar | Observar sempre ao prazo e sempre se adiantar ao máximo para realizá-las para que não aconteça qualquer tipo de problema ou ficar muito próxima a data.
5 | Falta de Sincronia entre a Equipe | Organização | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Cada um falar ao outro em que ponto está dentro do projeto, para que todos os integrantes estejam no mesmo ponto
6 | Falta de Comunicação entre a Equipe | Organização | 2 | 3 | 6 | Evitar | Sempre indicar o que está sendo feito e o que já foi por você para os outros integrantes saberem sobre o projeto e o que deve ou não ser feito.
7 | Dispariade Técnica entre os Membros | Ferramenta | 2 | 3 | 6 | Evitar | Procurar buscar sempre colocar os que possui menos técnica em tal entregável ou atividade para assim criar oportunidade a ele e melhorar seu aprendizado
8 | Falta de Adaptação com novas Ferramentas | Ferramenta | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Pesquisar sobre como utilizar a ferramenta ou buscar com os integrantes ou amigos de como usar
9 | Integração entre Ferramentas | Ferramenta | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Vídeos e pesquisa de como integrar tal ferramenta ou tirar dúvida com professores ou ajuda com colegas que saibam
10 | Produtividade Ociosa | Entregas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Scrum Master observar como estão sendo feitas as atividades diariamente
11 | Escopo Mal Definido | Documentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Olhar a documentação e discutir o que pode ser mudado dentro do escopo e se pode ser reduzido
12 | Falha no Versionamento | Documentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Criar um padrão de versionamento caso aconteça atualizações ou qualquer tipo de mudança dentro de um arquivo ou documento
13 | Falha de Registros de Reuniões | Documentação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Algum integrante presente da reunião ficar responsável por fazer a ATA substituindo o integrante responsável
14 | Falha de Recursos | Externos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Sempre verificar o funcionamento de arduino, sites, banco de dados, virtual machine, dentre outras coisas que podem afetar durante apresentação semanal ou até mesmo na Sprint
15 | Falha Técnica | Externos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Estar atualizado sobre conteúdo a ser apresentado na Sprint ou semanal, para que não aconteça este tipo de falha