## Planilha1
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Responsável
Fluxograma do Suporte | Fluxograma de Suporte para representação gráfica do processo de atendimento ao cliente de uma empresa | Importante | Médio | 8 | 2 | SPRINT 03 | Lucas Miralha
Ferramenta HelpDesk | Utilização da Ferramenta HelpDesk para gerir e resolver problema de clientes | Essencial | Grande | 13 | 2 | SPRINT 03 | Breno
Documento de Mudança | Documento de mudança para caso haja mudança de autoridade ou de endereço | Desejável | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 03 | Guilherme Silva
Integração do Projeto na VM | Transferência do Projeto do local para a Máquina Virtual (VM) | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 03 | Michel
Site Institucional Dinâmico HTML/CSS/JavaScript com Dashboard | Site Institucional completo e dinâmico com Dashboard | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 03 | Guilherme Silva
Integração dos Registros do Arduino IDE no Banco de Dados | Transferência do Registros do Sensor LM-35 para o Banco de Dados | Essencial | Grande | 13 | 3 | SPRINT 03 | Richard
Manual de Instalação | Manual de Instalação do Sensor LM-35 | Desejável | Médio | 8 | 1 | SPRINT 03 | Lucas Miralha
Documentação Final do Projeto | Documentação relacionada às 3 Sprints de Desenvolvimento do Projeto | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 03 | Guilherme Silva
PPT de Apresentação do Projeto | Modelo de Apresentação do Projeto | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | SPRINT 03 | Michel
Site Institucional - Versão Final | Site Institucional Constando Cadastro, Login integrados e dinâmicos via API | Essencial | Grande | 13 | 1 | SPRINT 03 | Lucas Miralha
Documentação de Gestão de Mudanças GMUD | Documentação Avaliativa às Mudanças e Aprovação do Projeto | Importante | Médio | 8 | 3 | SPRINT 03 | Guilherme Silva
Modelagem Lógica (Final) | Modelagem Lógica Final do Projeto Implementada | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 03 | Michel
Tabelas Criadas - Final | Script de Criação de Tabelas Referente à Modelagem | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | SPRINT 03 | Michel
Solução Iot (Arduino + Banco de Dados) | Solução Final e Dinâmica do Projeto | Essencial | Grande | 13 | 1 | SPRINT 03 | Richard
Solução em 2 Máquinas | Isolamento de Ambientes para utilização da API e simulação real do projeto | Essencial | Grande | 13 | 1 | SPRINT 03 | Breno