## Gestão de Mudança - Sentinela
Modelo de Gestão de Mudança
Nome do Projeto | Sentinela
Departamento | Suporte, Logística, Tecnologia
Data GMUD | 2030-05-25
Data de Criação | 2030-05-15
Equipe | Breno Otávio |  | Guilherme Silva |  | Lucas Miralha
| Michel Tito |  | Richard Barreto
Caso de Mudança
Mudança a ser Aplicada | Nossa equipe fez um levantamento hipotético sobre mudanças nos parâmetros de temperatura estabelecidos pela ANVISA. Devido à isso, a nossa equipe está preparada para adaptar o método de registro de alertas registrados à cada temperatura, em busca de atender aos parâmetros exigidos pelo órgão fiscalizador.
Exemplo | No momento atual uma temperatura acima de 4ºC gera um alerta crítico. Porém se amanhã a ANVISA estabelecer que 2ºC já está fora dos conformes. nós como equipe devemos efetuar esta mudança que deve ser feita com base neste documento.
Responsável | Breno Otávio, DBA (Database Administrator) do Grupo Sentinela será responsável pela mudança do Banco, de maneira que ele insira este novo parâmetro, em parceria com nosso desenvolvedor Guilherme Silva que fará a mudança na API para que a partir deste dia, os dados emitidos por cada sensor atendam à esta nova requisição de parâmetro.
Data e Hora | A mudança deverá ocorrer entre 12h00 até 14h00, momento esse que a carne em questão já deverá ter sido entregue ao destinatário, já que normalmente os friogoríficos recebem carnes pela manhã.
Classificação | Mudança Emergencial: A importância desses parâmetros tem enorme valor ao projeto, pois isso classificamos este tipo de mudança como emergencial, pois quando se trata de fatores jurídicos, mesmo que já prevista em nossa solução, devemos levar a nossa atenção total para tal. Nossos profissionais são treinados e cientes que isto pode acontecer a qualquer momento, então embora emergencial, é uma mudança segura.
Cronograma de Tempo Gasto | A mudança será feita no memso dia em uma janela de tempo oportuna para o processo. Que deve ser feita em até 2 horas e 15 minutos.
Rollback | 30 minutos
Medidas para implementação de Mudanças e Responsáveis
Item | Medida |  |  | Responsável |  | Backup | Duração | Contato Resp. | Contato Back
1. Criação de teste de backup | Realizar um backup de informações das APIs e banco de dados e testes para verificar se o backup está funcional e seguro, para caso dê algum problema já tenha um plano de contingência. |  |  | Lucas Miralha |  | Richard Barreto | 12:00 - 12:15 | (11) 99887-3399 | (11) 93401-3417
2. Interromper o servidor de armazenamento | Servidor de armazenamento de dados será interrompido para a iniciação das mudanças propostas dentro do documento de gestão de mudanças. |  |  | Breno Otávio |  | Michel Tito | 12:15 - 12:25 | (11) 95117-3400 | (11) 93921-3418
3. Verificação do novo parâmetro e atualização no Banco de Dados | Análise do novo parâmetro proposto, com temperaturas novas adequadas para o transporte da carne e atualização do banco de dados com estes novos parâmetros, fazendo ajustes dentro dele. |  |  | Breno Otávio |  | Michel Tito | 12:25 - 12:50 | (11) 90836-3401 | (11) 91478-3419
4. Alteração da API dat-acqu-ino a fkparâmetro para novas inserções | Alterar a API dat-acqu-ino para o registro de dados ser de acordo com o novo parâmetro proposto, fazendo a inserção atualizada dos dados registrados para a geração de alertas novos. |  |  | Guilherme Silva |  | Lucas Miralha | 12:50 - 13:20 | (11) 99827-3402 | (11) 93401-3168
5. Alteração da API web-data-viz com novos parâmetros para geração de gráficos | Alterar a API web-data-viz para a geração de gráficos com os novos alertas registrados baseados no novo parâmetro, onde haverá mudanças dentro do código. |  |  | Guilherme Silva |  | Lucas Miralha | 13:20 - 13:50 | (11) 91887-3403 | (11) 93518-3421
6. Validação e teste de mudanças | Validar e realizar testes destas mudanças dentro das APIs e do banco de dados, para análisar a inserção de dados do sensor e também a plotagem de dados nos gráficos |  |  | Richard Barreto |  | Michel Tito | 13:50 - 14:15 | (11) 96387-3404 | (11) 93401-3422
Aprovações
Aprovados
Departamentos |  | Responsáveis |  | Sim |  |  | Não
Operacional |  | Marcos Antônio |  | X
Tecnologia |  | Guilherme Silva |  | X
Comercial |  | Richard Barreto |  | X
Marketing |  | Pedro Carvalho |  | X
Considerações Finais
Durante a execução da GMUD não hove qualquer intercorrência, ocorrendo como previsto.