## Gestão de Mudança - Sentinela
Modelo de Gestão de Mudança
Nome do Projeto | Sentinela
Departamento | Suporte, Logística, Tecnologia
Data de Solicitação | 2030-05-25
Equipe | Breno Otávio | Guilherme Silva | Lucas Miralha
| Michel Tito | Richard Barreto
Caso de Mudança
Mudança a ser Aplicada | Nossa equipe fez um levantamento hipotético sobre mudanças nos parâmetros de temperatura estabelecidos pela ANVISA. Devido à isso, a nossa equipe está preparada para adaptar o método de registro de alertas registrados à cada temperatura, em busca de atender aos parâmetros exigidos pelo órgão fiscalizador.
Exemplo | No momento atual uma temperatura acima de 4ºC gera um alerta crítico. Porém se amanhã a ANVISA estabelecer que 2ºC já está fora dos conformes. nós como equipe devemos efetuar esta mudança que deve ser feita com base neste documento.
Responsável | Breno Otávio, DBA (Database Administrator) do Grupo Sentinela será responsável pela mudança do Banco, de maneira que ele insira este novo parâmetro, em parceria com nosso desenvolvedor Guilherme Silva que fará a mudança na API para que a partir deste dia, os dados emitidos por cada sensor atendam à esta nova requisição de parâmetro.
Data e Hora | A mudança deverá ocorrer entre 12h00 até 14h00, momento esse que a carne em questão já deverá ter sido entregue ao destinatário, já que normalmente os friogoríficos recebem carnes pela manhã.
Classificação | Mudança Emergencial: A importância desses parâmetros tem enorme valor ao projeto, pois isso classificamos este tipo de mudança como emergencial, pois quando se trata de fatores jurídicos, mesmo que já prevista em nossa solução, devemos levar a nossa atenção total para tal. Nossos profissionais são treinados e cientes que isto pode acontecer a qualquer momento, então embora emergencial, é uma mudança segura.
Cronograma de Tempo Gasto | A mudança será feita no memso dia em uma janela de tempo oportuna para o processo. Que deve ser feita em até 1 hora.
O que será feito | 1.Criação e teste de backup 2.Interromper o servidor de armazenamento. 3.Verificar qual o novo parâmetro e atualizar no Banco de Dados; 4.Alterar na datacquino a fkparâmetro para as novas inserções; 5.Alterar Web Data Viz com novos parâmetros para geração de gráficos; 6. Validação e teste das mudanças