## Planilha1
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Responsável
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Atualização da ferramenta Github e Documentação com novos requisitos e com novos arquivos | Importante | Médio | 8 | 1 | SPRINT 02 | Lucas Miralha / Guilherme Silva (Documentação)
Planilha de Riscos do Projeto | Planilha de Riscos para observar quais os possíveis riscos, sua probabilidade e impacto no negócio, a ação que deve ser tomada e como evitar-lo ou mitigar-lo | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 02 | Lucas Miralha
Especificação da Dashboard | Dashboard com informações do eixo X e Y sobre nosso negócio, junto com o gráfico e labels | Importante | Grande | 13 | 3 | SPRINT 02 | Guilherme Silva
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Site já feito com HTML/CSS/JS funcionando localmente | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 02 | Richard
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Dashboard feita com ChartJS para gráfico com registros do Sensor | Essencial | Muito Grande | 21 | 2 | SPRINT 02 | Guilherme Silva
Site Estático Cadastro e Login – Local | Telas de Cadastro e Login em nosso Site local com caixas de email, senha e nome de usuário | Essencial | Grande | 13 | 2 | SPRINT 02 | Michel
Diagrama de Solução | Diagrama técnico onde há a explicação de como funcionará o nosso negócio de forma mais técnica e aprofundada | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 02 | Breno
Ferramenta de Gestão (Trello) Atualizada | Atualização da ferramenta Trello com requisitos novos e a adição de ATAs e Regras dentro da equipe | Importante | Muito Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 02 | Breno
BackLog da Sprint | Sprint Backlog onde temos os requisitos da Sprint a serem entregues em um tempo determinado | Essencial | Grande | 13 | 2 | SPRINT 02 | Lucas Miralha
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem lógica de Script de Dados e Tabelas no MySQL versão v1 | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 02 | Michel
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Tabelas criadas e seu Script já feitos dentro do BD Local | Importante | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 02 | Breno
Simulação da integração do Sistema (Utilização do Sensor + Gráfico) | Integração de registros do Sensor para o gráfico funcionando em nível de simulação | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 02 | Richard
Usar API Local / Sensor | Utilização da API para transferência de registros do Sensor para o Banco de Dados | Importante | Grande | 13 | 3 | SPRINT 02 | Richard
Instalação do MYSQL na VMLinux e Inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Transferência de Dados do Arduino para o MySQL (Banco de Dados) que está instalado dentro da VMLinux | Essencial | Muito Grande | 21 | 3 | SPRINT 02 | Guilherme Silva
Validação da solução técnica | Validação de Diagrama de solução técnica com o Professor de SO | Importante | Médio | 8 | 1 | SPRINT 02 | Lucas Miralha